## 产（商）品质量监督抽查检验项目绩效自评表
2020年平凉市产品质量监督检验中心部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 产（商）品质量监督抽查检验项目
主管部门 |  | 平凉市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 平凉市产品质量监督检验中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 46 |  | 10 |  | 92% |  | 9.2
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 46 | [5 empty] | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | [8 empty] | —
|  | 其他资金 | [10 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：完成2020年市市场监管局下达的各种产商品市级监督抽查检验检测及风险监测任务，并及时上报检验结果及数据，对检验结果及数据形成分析报告和报表。 掌握所抽查产品及企业的动态质量状况，规范企业生产行为，维护公众身体健康和生命安全。推动我市经济社会又快又好发展，进一步提高产品质量和效益，转变经济发展方式。 目标2：提升检验检测人员业务能力和业务素质；学习新标准、新方法、新技术；确保实验室质量管理体系有效运行。 目标3：进一步添置、研发检验设备，提高检验能力、增加检验项目；确保仪器设备正常、稳定运作，确保检验数据科学准确。 目标4：服务地方企业发展，为企业在标准化、企业生产标准制定、企业产品生产及出厂检验等方面提供专业的服务，对口帮扶企业。 | [5 empty] | 目标1完成情况：按时完成了产品抽样检验及风险检测检验工作，并及时上报了检验数据，为政府质量管理工作提供了数据支撑，确保了重点领域产品质量安全，维护了人民合法权益。 目标2完成情况：全年共计完成12人次业务能力和业务素质培训，学习了新的检验方法、技术，进一步提升了检验检测人员业务能力和业务素质。 目标3完成情况：全年共计完成104台设备维护保养和计量鉴定，保障了仪器设备在检验工作中正常、稳定的运作。 目标4：服务地方企业发展，为企业在标准化、企业生产标准制定、企业产品生产及出厂检验等方面提供专业的服务，对口帮扶企业2家。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：产品抽检批次 |  |  | 350批次 | 460批次 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：检验检测人员业务能力培训人数 |  |  | 16人次 | 12人次 | 5 |  | 4 |  | 受疫情影响，不便外出参加培训。
|  |  | 指标3：设备维护保养、计量检定数量 |  |  | 104台 | 104台 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：检验数据准确性 |  |  | 检验报告结论无差错 | 检验报告结论无差错 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：培训参与度、覆盖率 |  |  | ≥95% | 75% | 5 |  | 4 |  | 受疫情影响，不便外出参加培训。
|  |  | 指标3：仪器设备运行合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：检验时效 |  |  | 按时完成 | 按时完成抽样检验工作，及时报检验数据 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：培训计划按期完成率 |  |  | ≥95% | 75% | 5 |  | 4 |  | 受疫情影响，不便外出参加培训。
|  |  | 指标3：按期完成率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 不适用
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用
不适用
|  | 社会效益指标 | 指标1：为产品质量监管提供技术支撑 |  |  | 服务地方经济发展，为产品质量监管提供技术支撑 | 服务地方经济发展，为产品质量监管提供技术支撑 | 10 |  | 9
|  |  | 指标2：服务地方企业发展 |  |  | 对口帮扶，进企指导 | 对口帮扶2家企业 | 10 |  | 9
|  | 可持续影响指标 | 对产品质量提升可持续发展的影响 |  |  | 提高产品质量，促进经济产业结构调整 | 提高产品质量，促进经济产业结构调整 | 10 |  | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对服务结果满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93
说明 | 无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 整体支出绩效自评表
附件1
部门（单位）整体支出绩效自评表
（2020 年度）
部门（单位）名称 | 平凉市产品质量监督检验中心
部门（单位）整体支出 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） |  | 分值 | 得分
| 全年支出 | 225.85 | 225.85 | 287.14 | 127% |  | 10 | 9.5
| 其中：基本支出 | 175.85 | 175.85 | 241.14 | 137% |  | — | —
| 项目支出 | 50 | 50 | 46 | 92% |  | — | —
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
| 目标1:落实政府质量工作责任，加强质量监管，保障产品的质量安全，维护广大人民群众的生命和财产安全。 |  |  | 目标1完成情况：按时完成产品抽样检验工作，并及时上报了检验数据，为政府质量管理工作提供了数据支撑，确保了重点领域产品质量安全，维护了人民合法权益。
| 目标2：增加检验项目，提高检验能力。 |  |  | 目标2完成情况：在煤炭化工产品检验方面增加了检验项目，进一步提高了检验能力。
| 目标3：提升检验检验人员业务能力和业务素质，确保检验数据科学准确。 |  |  | 目标3完成情况：全年共计完成12人次业务培训，未完成预期目标。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | 127% | 10 | 10
|  |  | 项目支出预算执行率 | 100% | 92% | 10 | 9 | 受疫情影响，未完成人员业务培训。
|  |  | “三公经费”控制率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 专项经费支出安排合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5
|  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 合规 | 合规 | 5 | 5
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5
年度绩效指标完成情况 | 部门管理 | 采购管理 | 政府采购合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5
|  | 人员管理 | 人员编制合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5
|  |  | 人事管理制度健全性 | 合规 | 合规 | 5 | 5
|  | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5
|  |  | 资产清查情况 | 全面 | 全面 | 5 | 5
| 履职效果 | 部门履职目标 | 产出数量指标 | 计划市级监督抽样检验350批次，人员培训16批次 | 460批次/12批次 | 5 | 4
|  |  | 产出质量指标 | 确保检验数据真实、可靠 | 确保 | 5 | 5
|  |  | 产出时效指标 | 按计划按时完成 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 产出成本指标 | 确保 | 完成 | 5 | 5
|  | 部门效果目标 | 经济效益指标 | 不适用
|  |  | 社会效益指标 | 为产品质量监管、保障产品质量安全提供技术支撑 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 生态效益指标 | 不适用
|  |  | 可持续影响指标 | 不适用
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5
合 计
无